车载视觉道路障碍物与未知风险预警系统

项目周报

项目启动与第一版可行驶区域基线冻结

报告周期：2026-07-14—2026-07-20

仓库分支：codex/archive-phase1-baseline

阶段提交：6ccdb52 archive phase 1 vision baseline

# 一、本周工作概述

本周完成项目工程骨架、候选数据集调研、本地环境基线、道路与异常样例可视化、可行驶区域分割 Demo，以及第一版实验方案冻结。当前已形成“数据登记—样例检查—模型推理—结果校验—实验冻结”的最小可复现链路，并建立组员独立提交目录和 Git 协作约定。

本阶段只证明可行驶区域分割基线能够在本地复现，不代表已完成未知障碍物检测、距离估计、风险状态机、目标硬件实时性验证或车规安全验收。

# 二、本周完成事项

## 1. 建立仓库与标准目录

- 完成 src/、configs/、data/、metadata/、checkpoints/、outputs/、scripts/、tests/ 和 docs/ 等目录划分。

- 将代码、配置、数据索引、模型权重索引和运行结果分离管理。

- 配置 Git 忽略规则，避免提交原始数据、处理数据、模型权重、虚拟环境和运行产物。

- 增加仓库结构校验脚本和测试，当前可校验 23 个目录、42 个文件。

## 2. 完成候选数据集调研

- 调研 Cityscapes、BDD100K、Mapillary Vistas、Lost and Found、Fishyscapes、RoadAnomaly21 和 RoadObstacle21 共 7 组候选数据。

- 建立机器可读的数据集登记表，记录规模、标注类型、下载入口、许可限制、建议用途和启用状态。

- 明确 BDD100K 的数据许可仍需单独确认；Cityscapes 和 Lost and Found 仅适用于非商业研究；Fishyscapes、RoadAnomaly21 和 RoadObstacle21 主要用于评估，不作为第一版训练语料。

- 第一阶段样例与评测采用 Lost and Found 和 RoadObstacle21，数据本体不进入 Git。

## 3. 固化本地开发环境基线

- 本地开发机为 Windows 11、Intel Core Ultra 9 185H、31.42 GiB 内存和 RTX 4070 Laptop GPU（8188 MiB）。

- 项目使用 Python 3.12.13、PyTorch 2.13.0+cu130、TorchVision 0.28.0+cu130、Transformers 5.14.0 和 OpenCV 5.0.0.93。

- 已验证 torch.cuda.is_available() 为真，SegFormer 可使用 RTX 4070 完成 GPU 推理。

- CUDA Toolkit、ONNX Runtime、TensorRT 和 CARLA Python 包尚未安装。

- 环境采集时 C 盘仅剩 17.67 GiB，后续完整数据集、CARLA 和多份权重应迁移到容量充足的磁盘。

## 4. 完成任务 4：样例可视化

- 本地生成 20 张道路与异常标注叠加图，其中 Lost and Found 10 张、RoadObstacle21 10 张，并生成 1 张总览图。

- 每张图均包含道路区域和异常或障碍物区域；程序校验确认图像可读取、道路像素和障碍像素均非空。

- 固化道路、障碍物和忽略区域的标签映射，生成可版本化样例索引和输入文件 SHA-256 记录。

- 原图及叠加图保留在 Git 忽略目录，遵守 Lost and Found 禁止再分发原图及修改图的限制。

## 5. 完成任务 5：可行驶区域分割 Demo

- 使用固定 revision 的 nvidia/segformer-b0-finetuned-cityscapes-1024-1024 模型完成单图和视频入口。

- 单图模式可输出道路掩码、道路边界、置信度图、叠加图和包含版本及哈希信息的 result.json。

- 在 RoadObstacle21 的 validation_34.webp（1920×1080）上完成真实验收，犬只前景未被划入可行驶区域。

- 本机单样例实测 GPU 延迟为 418.599 ms，CPU 对照为 703.039 ms；该结果仅代表当前样例和本地机器，不作为最终实时性结论。

- 当前默认使用 RTX 4070 GPU，另保留 CPU 配置用于冻结实验对照。

## 6. 冻结第一版实验方案

- 冻结版本为 phase1_drivable_area_v1 / 1.0.0。

- 固定模型 revision、权重哈希、512×512 实际输入尺寸、随机种子、标签映射和推理决策规则。

- 固定 40 张本地样例：6 张用于开发冒烟检查，34 张用于留出评测；Lost and Found 按序列隔离，RoadObstacle21 validation 不用于阈值拟合。

- 固定 Binary mIoU、Road IoU 和 Boundary F-score 三项主要质量指标，并规定两个数据域分别报告。

- 需求未给出的质量阈值、延迟预算、风险阈值和目标 GPU 继续保持待确认，不在 V1 中虚构数值门槛。

## 7. 建立组员协作入口

- 新增 team_submissions/，约定组员以 GitHub 用户名建立个人目录。

- 组员通过个人分支和 Pull Request 提交成果，正式代码经审查后再进入 src/、configs/ 或 scripts/。

- 明确禁止提交数据本体、模型权重、运行输出、密钥、个人绝对路径和许可不允许再分发的内容。

# 三、本周主要交付物

| 类型 | 交付物 |
| --- | --- |
| 数据调研 | docs/dataset-survey.md、metadata/dataset_registry.yaml |
| 环境基线 | docs/environment-baseline.md、metadata/environment/baseline-2026-07-16.yaml |
| 样例可视化 | configs/data/task4_samples.yaml、data/indexes/task4_samples.jsonl、相关下载与校验脚本 |
| 分割 Demo | src/driver_vision_risk/inference/drivable_area.py、src/driver_vision_risk/models/segformer.py、GPU/CPU 配置及运行脚本 |
| 实验冻结 | docs/experiment-plan-v1.md、configs/experiments/drivable_area_v1.yaml、data/indexes/drivable_area_v1_split.yaml |
| 协作规范 | team_submissions/README.md、team_submissions/example/README.md |

# 四、验证结果

本周已完成以下验证：

- 仓库结构校验通过：23 个目录、42 个文件。

- 7 个候选数据集登记校验通过。

- 本地环境基线校验通过。

- 任务 4 配置、索引和 20 张样例可视化校验通过。

- 任务 5 模型登记、权重信息和分割输出校验通过。

- V1 实验冻结信息、数据划分和指标口径校验通过。

- 自动化测试共 9 项，全部通过。

# 五、当前问题与风险

- 数据许可风险：BDD100K 数据条款仍待确认；Lost and Found 与 SegFormer 当前许可证限定非商业研究，不能直接推导为可商业交付。

- 存储空间风险：C 盘剩余空间不足以承载完整候选数据集、CARLA 资源和多份权重，需要尽快确定外部存储位置。

- 数据域偏移风险：当前 SegFormer 由 Cityscapes 微调，在乡村道路、夜间、极端天气和异常障碍物场景中可能失效。

- 实时性风险：RTX 4070 单样例延迟仍不代表目标硬件性能，最终 GPU、延迟预算和部署方式尚未确认。

- 功能范围风险：当前仅完成可行驶区域分割；已知障碍物检测、未知风险发现、空间冲突判断和风险预警尚未进入完整联调。

- 验收口径风险：质量阈值、风险阈值、摄像头参数和目标场景仍待产品、安全和硬件负责人确认。

# 六、下周计划建议

- 在不改动 V1 冻结配置的前提下，执行 34 张留出样例评测，分别输出 Lost and Found 与 RoadObstacle21 指标和失败案例。

- 确认下一阶段已知障碍物检测模型、类别范围和标注映射，建立最小检测 Demo。

- 设计可行驶区域与目标框的空间冲突接口，为后续风险判断提供统一输入。

- 确认目标 GPU、延迟预算、摄像头参数和风险阈值的责任人及决策时间。

- 确定大容量数据盘路径，更新 configs/paths.yaml，再决定是否下载 BDD100K、完整 Lost and Found 或 CARLA。

- 明确 CARLA 版本和安装方案；仅在版本、磁盘和显卡预算确认后开始仿真环境部署。

- 组织组员按个人分支和 team_submissions/<GitHub用户名>/ 提交阶段成果，并完成 Pull Request 审查。

# 七、需协调确认事项

- 项目用途是否严格限定为非商业研究。

- BDD100K 数据条款是否满足当前用途。

- 最终部署硬件、CUDA/PyTorch 版本和性能预算。

- 可行驶区域、障碍物检测和风险预警的量化验收阈值。

- 摄像头分辨率、帧率、视场角、安装位姿和标定数据。

- 下阶段组员分工、负责人和成果提交截止时间。