车载视觉道路障碍物与未知风险预警系统

项目验收结论与分工方案（组长报告）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档类型 | 项目验收结论与分工方案 |
| 验收对象 | 车载视觉道路障碍物与未知风险预警系统 —— 代码仓库现状 |
| 依据文档 | 《需求分析报告》V1.0（2026-07-07）、《数据集与仿真环境要求》V1.0（2026-07-07）、《开发与交付要求》V1.0（2026-07-08） |
| 验收日期 | 2026年7月15日 |
| 验收结论 | 未达标 —— 项目目前仅完成“仓库骨架”阶段 |
| 编制人 | 项目组长 |

# 一、验收结论

对照三份需求文档逐项核实后，当前仓库能够跑通的只有目录结构和一个空壳校验脚本（scripts/verify_layout.py），模块目录（data / models / training / inference / evaluation / interfaces / risk / simulation）下全部只有空的 __init__.py 占位文件，没有任何可行驶区域分割、已知障碍物检测、未知异常识别、距离与风险状态机或 CARLA 仿真相关的实现代码。README 中也已自行标注“模型、阈值、数据集与仿真业务逻辑尚未实现”。

结论：项目当前处于《开发与交付要求》Phase 1（平台与数据，第1周）的最早期阶段，未达到第一周启动清单的完成标准，距离最终验收门槛差距更大。以下按文档条目逐项列出核对结果。

## 二、对照《开发与交付要求》“第一周启动清单”

| 序号 | 任务 | 完成标准 | 现状 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立代码仓库和目录 | 代码、配置、数据索引、权重和输出分离 | ✅ 已完成 |
| 2 | 完成候选数据调研 | 提交许可、规模、类别、下载和用途对比表 | ⚠️ 部分完成：metadata/dataset_registry.yaml 仅登记7个候选数据集用途，license_review 全部标记为“required”（未核验），无规模/类别/下载方式对比表 |
| 3 | 完成环境基线 | 记录GPU、驱动、CUDA、Python和框架版本 | ❌ 未完成：configs/system.yaml 中 target_gpu 等仍为 null |
| 4 | 输出样例可视化 | 不少于20张，覆盖道路与异常场景 | ❌ 未完成：data_raw/、outputs/ 均为空 |
| 5 | 跑通分割Demo | 输入图像/视频，输出可行驶区域叠加 | ❌ 未完成：无模型代码 |
| 6 | 冻结第一版实验方案 | 确定数据划分、模型、输入尺寸和指标 | ❌ 未完成 |

六项任务中仅完成 1 项。

## 三、对照《开发与交付要求》“八、验收门槛”

最终验收门槛共7项（全部P0功能可在统一入口运行、环境到推理评估完整可复现、真实与仿真数据均有结果并说明差异、未知障碍物能输出异常区域及空间风险、相机严重退化时输出降级状态、性能数据在目标GPU固定条件下测得、报告包含失败案例）。

由于目前尚无任何可运行的感知/风险管线，这7项门槛全部未满足。这属于预期范围（项目应处于Phase 1早期），此处列出仅作为进度参照，不代表现阶段应当达标。

## 四、进度与阻塞风险提示

三份需求文档定稿于 2026-07-07～07-08，今天是 2026-07-15，已过去约一周。按五周计划，Phase 1（平台与数据，第1周）本应在本周收尾，但“第一周启动清单”6项中有5项（数据许可核验、环境基线、可视化、分割Demo、实验方案冻结）尚未开始，进度已落后于计划。

更关键的问题：《需求分析报告》“九、待确认事项”列出的5项内容仍全部悬空，而这些是模型输入尺寸、类别定义、风险阈值、性能验收基准的前提条件，不确认将导致后续模块返工。应作为组长本周最优先推动事项：

| 编号 | 待确认事项 | 责任方向 | 阻塞影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | 目标摄像头分辨率、FOV、安装位置及帧率 | 硬件/算法 | 影响输入尺寸、标定与所有感知模块设计 |
| TC-02 | 一期已知障碍物类别清单 | 产品/算法 | 直接阻塞已知障碍物检测模块（FR-03）启动 |
| TC-03 | Warning和Danger距离/TTC阈值 | 安全/产品 | 阻塞风险状态机（FR-06）设计 |
| TC-04 | 目标GPU与端到端延迟预算 | 架构/工程 | 阻塞性能验收基准与模型选型 |
| TC-05 | 真实道路回放数据范围及合规要求 | 数据/测试 | 阻塞真实数据的采集与使用许可核验 |

# 五、七人分工方案

按文档自身的功能模块（FR-01~08）与五阶段计划划分角色，使每人对应一条完整链路环节，减少接口耦合的沟通成本。

| 角色 | 负责模块 | 首要任务（本周内） | 对应条目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 数据与环境负责人 | 数据集调研/许可核验、环境基线、数据目录治理 | 完成7个候选数据集的许可核验与规模/类别对比表；将GPU/驱动/CUDA/Python/框架版本记录到 configs/system.yaml | 数据集文档 一、二、四 |
| 2. 可行驶区域分割负责人 | FR-02 可行驶区域分割 | 用Cityscapes或BDD100K跑通分割Demo，产出mIoU/边界质量初版指标 | FR-02，Phase 1 |
| 3. 已知障碍物检测负责人 | FR-03 已知障碍物检测 | 待TC-02类别清单确认后，选YOLO/RT-DETR/实例分割模型起步，重点关注小目标Recall | FR-03，Phase 2 |
| 4. 未知异常检测负责人 | FR-04 未知障碍物发现 | 基于正常道路训练集 + Lost and Found 建立异常检测（MSP/能量分数）基线 | FR-04，Phase 3 |
| 5. 距离与风险状态机负责人 | FR-05 距离估计、FR-06 风险状态机 | 待TC-03阈值、TC-04延迟预算确认后设计风险状态机（可配置、有防抖） | FR-05/06，Phase 4 |
| 6. 系统接口与数据记录负责人 | FR-01 图像/CAN同步、FR-07 数据记录、接口与日志 | 定义图像-CAN同步方案、结构化输出报文字段、运行日志格式 | FR-01/07，六、接口需求 |
| 7. 仿真与集成/验收负责人 | CARLA部署、场景设计、Ground Truth导出、最终联调 | 完成CARLA最小连通性验收（5项检查）；搭建仿真数据目录 | 数据集文档 五、六、七，Phase 5 |

## 六、组长职责与下一步行动

本周内牵头拉齐 TC-01～TC-05 五项待确认事项的责任方（硬件/算法/产品/安全/数据），这是当前最大阻塞项

按《开发与交付要求》“六、阶段评审要求”主持每周评审，核对各角色是否达到当周节点的“必须展示”项

汇总七人产出，最终对照“八、验收门槛”和“最终交付清单”做整体验收